## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/128/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.lgd-brynica.pl)
w dniu: 14.04.2008r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobo-godzina | 1260 | 43500 | 0 | 43500 | 8389.6 | 0 | 8389.6 | 31017.92 | 0 | 31017.92 | 90.59
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | metry kwadratowe | 20 | 2000 | 360 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 360.66 | 2000 | 100
I.3. | Zakup mebli i sprzętu biurowego | - | - | 3000 | 541 | 3000 | 2708.6 | 488.43 | 2708.6 | 427.03 | 77 | 427.03 | 104.52
I.4. | Konserwacja, naprawa sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych | msc | 15 | 2000 | 360 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 100
I.5. | Opłaty związane z usługami na prowadzenie biura | msc | 15 | 4000 | 720 | 4000 | 915 | 165 | 915 | 3464.24 | 624.69 | 3464.24 | 109.48
I.6. | Inne koszty | msc | 15 | 3000 | 540 | 3000 | 571.23 | 85.76 | 571.23 | 2565.48 | 343.77 | 2565.48 | 104.55
I.7. | Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem (zestaw komputerowy z drukarką i skanerem) | szt. | 1 | 6000 | 1082 | 6000 | 5999.58 | 1081.89 | 5999.58 | 3379.18 | 609.36 | 3379.18 | 156.31
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 63500 | 3603 | 63500 | 18584.01 | 1821.08 | 18584.01 | 44853.85 | 2015.48 | 44853.85
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia |  |  | 36000 | 0 | 36000 | 18000 | 3245.9 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 100
I.1.1.* | Szkolenia komputerowe dla członków lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji kultury, organizacji sportowych z terenu działania LGD | osobo-godzina | 2016 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000
I.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.9. | zorganizowanie szkoleń komputerowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000
I.1.2. | Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii | osobo-godzina | 1920 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 3245.9 | 18000 | 0 | 0 | 0
I.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.9 | Zorganizowanie szkoleń | [5 empty] | 18000 | 3245.9 | 18000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 56000 | 10098 | 56000 | 20000 | 3606.56 | 20000 | 36000 | 6491.8 | 36000 | 100
I.2.1. | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia bezprzewodowego Internetu | usługa | 1 | 20000 | 3606 | 20000 | 20000 | 3606.56 | 20000 | 0 | 0 | 0
I.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 20000 | 3606.56 | 20000
I.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2. | Przygotowanie dokumentacji dla pilotażowych projektów nowatorskiego wykorzystania energii odnawialnej | szt. | 9 | 36000 | 6492 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 6491.8 | 36000
I.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.6. | przygotowanie dokumentacji dla pilotażowych projektów nowatorskiego wykorzystania energii odnawialnej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 36000 | 6491.8 | 36000
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3.1. | Wsparcie doradcze | osobo-godzina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 21000 | 3787 | 21000 | 21000.01 | 3786.89 | 21000.01 | 0 | 0 | 0 | 100
I.4.1. | Zakup usług informatycznych związanych z przygotowaniem i akutalizacją interaktywnej witryny internetowej | szt. | 1 | 21000 | 3787 | 21000 | 21000.01 | 3786.89 | 21000.01 | 0 | 0 | 0
I.4.1.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.4.1.2 | zakup usług informatycznych związanych z przygotowaniem interaktywnej witryny internetowej | [5 empty] | 21000.01 | 3786.89 | 21000.01
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 12000 | 2164 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 11999.99 | 48.34 | 11999.99 | 99.99
I.5.1. | Wyjazdy do innych polskich LGD w celu poznania i zastosowania odnawialnych źródeł energii | szt. | 3 | 12000 | 2164 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 11999.99 | 48.34 | 11999.99
I.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.1.4. | usługa turystyczna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11260.96 | 0 | 11260.96
I.5.1.5. | konsumcja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.03 | 13.34 | 204.03
I.5.1.6. | przewóz osób | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 535 | 35 | 535
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 43400 | 0 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 43400.46 | 4324.24 | 43400.46 | 100
II.1.1. | Szkolenia z zakresu wykorzystania Funduszy Europejskich dla działań i projektów związanych z realizacją ZSROW | osobo-godzina | 2160 | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 3011.48 | 16700
II.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.9. | zorganizowanie szkoleń dla LGD "Brynica to nie granica" z zakresu wykorzystania Funduszy Europejskich dla działań i projektow związanych z realizacją ZSROW | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16700 | 3011.48 | 16700
II.1.2. | Wyjazdowe dwudniowe warsztaty szkoleniowe związane z przygotowaniem projektów i pisaniem wniosków o dotacje | osobo-godzina | 1440 | 26700 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 26700.46 | 1312.76 | 26700.46
II.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6634 | 0 | 6634
II.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.9. | usługa hotelowo-gastronomiczna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13991 | 915.3 | 13991
II.1.2.10. | usługa transportowa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6075.46 | 397.46 | 6075.46
II.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 15000 | 2705 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000 | 100
II.2.1. | Usługi eksperckie związane z przygotowaniem strategii promocyjnej LGD | usługa | 1 | 15000 | 2705 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000
II.2.1.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.2. | usługi eksperckie związane z przygotowaniem strategii promocyjnej LGD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 78000 | 14065 | 78000 | 36000 | 6491.8 | 36000 | 42000 | 7573.77 | 42000 | 100
II.3.1. | Bezpłatne wsparcie doradcze LGD w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych zbieżnych z ZSROW i możliwością pozyskania Funduszy Europejskich na ich realizację | osobo-godzina | 300 | 18000 | 3246 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3245.9 | 18000
II.3.1.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.1.2. | przeprowadenie wsparcia doradczego w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych zbieżnych z ZSROW i mozliwością pozyskiwania Funduszy Europejskich na ich realizację | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3245.9 | 18000
II.3.2. | Przygotowanie i wydawanie informatora i kalendarza imprez | msc | 12 | 24000 | 4328 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 4327.87 | 24000
II.3.2.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2.4. | informator-kalndarz imprez ZS LGD "Brynica to nie granica" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 24000 | 4327.87 | 24000
II.3.3. | Uruchomienie programu pilotażowych kiosków informacyjnych - kioski będą służyły rozpowszechnianiu informacji o działalności LGD zgodnych ze strategią promocyjną opisaną w ZSROW | usługa | 3 | 36000 | 6491 | 36000 | 36000 | 6491.8 | 36000 | 0 | 0 | 0
II.3.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 36000 | 6491.8 | 36000
II.3.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 12000 | 2164 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000.32 | 785.07 | 12000.32 | 100
II.5.1. | Nawiązane współpracy w ramach sieci krajowej LGD - wymiana doświadczeń z innymi Lokalnymi Grupami Działania w zakresie projektów związanych z jakością życia na obszarach wiejskich - w trakcie wyjazdów krajowych | szt. | 3 | 12000 | 2164 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000.32 | 785.07 | 12000.32
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.4. | przygotowanie cateringu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4750 | 310.75 | 4750
II.5.1.5. | usługa transportowa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7250.32 | 474.32 | 7250.32
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia
III.2. | Analizy, ekspertyzy
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 28627.81 | 2317.25 | 28627.81 | 7563.49 | 470.38 | 7563.49 | 97.81
III.4.1. | Zorganizowanie cyklu lokalnych imprez promocyjnych dla mieszkańców i turystów | szt. | 9 | 27000 | 0 | 27000 | 28627.81 | 2317.25 | 28627.81 | 0 | 0 | 0
III.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 2698.64 | 486.64 | 2698.64
III.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 4928 | 322.39 | 4928
III.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.1.7. | zakup produktów w celu przygotowania potraw regionalnych do degustacji | [5 empty] | 3999.55 | 526.81 | 3999.55
III.4.1.8 | Oprawa artystyczna, scenografii i dekoracji | [5 empty] | 2000 | 0 | 2000
III.4.1.9 | Obsługa gastronomiczna ( w tym usługi) | [5 empty] | 15001.62 | 981.41 | 15001.62
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2. | Zorganizowanie regionalnej imprezy promocyjnej– podsumowanie cyklu imprez lokalnych | szt. | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7563.49 | 470.38 | 7563.49
III.4.2.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: wynajem pomieszczeń) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
III.4.2.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.4.2.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 | 98.13 | 1500
III.4.2.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2064.28 | 372.25 | 2064.28
III.4.2.7. | współudział w organizacji imprezy kulturalnej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750
III.4.2.8. | zapewnienie ochrony w trakcie imprezy | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1749.21 | 0 | 1749.21
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 25000 | 4508 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 100
III.5.1. | Wyjazd zagraniczny dla 45 osób – wymiana doświadczeń z zagranicznym LGD - w zakresie projektów związanych z tworzeniem, promowaniem i wykorzystaniem produktów lokalnych. | szt. | 1 | 25000 | 4508 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
III.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III.5.1.5 | usługa turystyczna | [5 empty] | 25000 | 0 | 25000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 20000 | 3607 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3606.56 | 20000 | 100
IV.2.1. | Przygotowanie dokumentacji przebiegu tras rowerowych dla obszaru LGD | usługa | 1 | 20000 | 3607 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3606.56 | 20000
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.6. | przygotowanie dokumentacji przebiegu tras rowerowych dla obszaru LGD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3606.56 | 20000
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 25190.52 | 3066.15 | 25190.52 | 12567.39 | 471.26 | 12567.39 | 102.04
IV.4.1. | Zorganizowanie cyklu lokalnych imprez kulturalno- promocyjnych dla mieszkańców i turystów dla obszaru objętego działaniem LGD | szt. | 9 | 27000 | 0 | 27000 | 25190.52 | 3066.15 | 25190.52 | 0 | 0 | 0
IV.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 8251.2 | 1487.93 | 8251.2
IV.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 5532.02 | 465.95 | 5532.02
IV.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 3864.7 | 777.21 | 3864.7
IV.4.1.7 | Zapewnienie opieki medycznej (w tym: patrol 2-osobowy) oraz ambulansu wypadkowego | [5 empty] | 880 | 0 | 880
IV.4.1.8 | Oprawa artystyczna, scenografii i dekoracji | [5 empty] | 4000 | 0 | 4000
IV.4.1.9 | Wywóz nieczystości z kabin WC (w tym również wywozy dodatkowe, obsługa sanitarna) | [5 empty] | 1262.6 | 82.6 | 1262.6
IV.4.1.10 | Transport sprzętu i urządzeń, obsługa techniczna | [5 empty] | 1400 | 252.46 | 1400
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2. | Zorganizowanie regionalnej imprezy kulturalno-promocyjnej dla mieszkańców i turystów – podsumowanie cyklu imprez lokalnych dla obszaru objętego działaniem LGD | szt. | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12567.39 | 471.26 | 12567.39
IV.4.2.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: wynajem pomieszczeń) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
IV.4.2.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2298.98 | 150.4 | 2298.98
IV.4.2.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 350.01 | 63.12 | 350.01
IV.4.2.7. | wynajem manekinów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 48.4 | 268.4
IV.4.2.8. | usługa gastronomiczna | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3200 | 209.34 | 3200
IV.4.2.9. | współudział w organizacji imprezy kulturalnej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750
IV.4.2.10. | zapewnienie promocji i przygotowanie stoiska z produktami regionalnymi | [8 empty] | 4200 | 0 | 4200
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 33000 | 5950 | 33000 | 25050 | 0 | 25050 | 8000 | 1442.62 | 8000 | 100.15
IV.5.1. | Wyjazd zagraniczny dla 45 osób – wymiana doświadczeń z zagranicznym LGD - w zakresie działalności kulturowej oraz rozpowszechniania kultury lokalnej i regionalnej | szt. | 1 | 25000 | 4508 | 25000 | 25050 | 0 | 25050 | 0 | 0 | 0
IV.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.5 | usługa turystyczna | [5 empty] | 25050 | 0 | 25050
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2. | Wyjazdy związane z działalnością w sieci krajowej LGD | szt. | 3 | 8000 | 1442 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1442.62 | 8000
IV.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2.4. | organizacja wyjazdu zwiazanego z działalnością Sieci Krajowej LGD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1442.62 | 8000
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 425400 | 49048 | 425400 | 198868.34 | 22514.55 | 198868.34 | 226531.65 | 27918.96 | 226531.65
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 488900 | 52651 | 488900 | 217452.35 | 24335.63 | 217452.35 | 271385.5 | 29934.44 | 271385.5
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data:14.04.2008r. |  |  | Podpis: